## 141个工具
此文件仅供备考第五版PMBOK的学员复习所用，我是郑晟，希望我们一起推进项目管理的传播。
序号 | 名称 | 定义 | 适用场景 | 适用过程
1 | 专家判断 | 对某方面擅长的人就是专家，找专家协助就是专家判断，专家可能是顾问、干系人、团队成员 | 整体章节随时使用 | 制定项目章程、制定项目管理计划、指导与管理项目工作、监控项目工作、实施整体变更控制、结束项目或阶段；定义范围、定义活动、估算活动资源、估算活动历时、估算成本、制定预算、识别干系人、识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、规划采购管理、实施采购，规划干系人管理，控制干系人参与
2 | 引导技术 | 用来协调干系人之间的矛盾，以及项目其他要素之间的矛盾。头脑风暴，冲突处理，问题解决和会议管理等，都是引导者可以用来帮助团队和个人完成项目活动的关键技术 |  | 制定项目章程，制定项目管理计划
3 | 项目管理信息系统 | 作为事业环境因素的一部分，项目管理信息系统提供下列工具：进度计划工具，工作授权系统，配置管理系统，信息收集与发布系统，或进入其他在线自动化系统的网络界面。也可用于自动收集和报告关键绩效指标KPI |  | 指导与管理项目工作，监控项目工作
4 | 会议 | 通过会议来讨论和解决项目的相关问题。参会者可包括项目经理，项目团队成员，以及与所讨论问题相关或会受该问题影响的干系人。按照会议目的分为三类：交换信息，头脑风暴或方案评估，制定决策。注意不要把各种会议类型混合在一起。 | 最好是面对面，也可借助视频或音频工具举行虚拟会议 | 在指导与管理项目工作以及监控项目工作过程中，召开项目状态评审会议；在实施整体变更控制过程中，召开变更控制会；在结束项目或阶段过程中，需要召开经验教训总结会以及庆功会；还用于规划范围管理，规划成本管理，规划进度管理，规划人力资源管理，规划质量管理，规划风险管理，规划采购管理，识别干系人，规划干系人管理，控制干系人参与
5 | 变更控制工具 | 为了便于开展配置和变更管理，可用一些手工或自动化的工具。工具的选择应基于项目干系人的需要，并考虑组织和环境情况或制约因素。可使用工具来管理变更请求和后续决策，还要关注沟通，以帮助CCB成员履行职责，以及向相关干系人传达决定。例如，变更管理软件，版本控制软件都是软件开发项目常用的变更控制工具 | 应根据项目的具体情况，干系人对变更管理的要求以及各种环境因素，选择合适的变更控制工具 | 实施整体变更控制
6 | 变更控制会 | CCB开的会，重要干系人组成负责评审、批准变更请求，但不是所有变更都要由CCB来批准。是另一个工具“会议”的一种形式 |  | 实施整体变更控制
7 | 分析技术 | 用来研究变量之间的复杂关系的各种技术的总称。可用的项目分析技术包括：回归分析，分组方法，因果分析，根本原因分析，预测方法，FMEA，FTA，储备分析，趋势分析，挣值管理，差异分析 |  | 在监控项目工作过程中，用来分析是哪些因素导致了项目偏差，并据此对未来的情况做出预测；在结束项目或阶段过程中，用来分析是哪些因素导致了项目偏差，并对项目产品未来的效益做出预测，也通常在做项目后评价时使用该技术；还可用于规划成本管理和规划进度管理，规划风险管理，规划干系人管理
8 | 配置管理系统 | 整个项目管理系统的一个子系统。它由一系列正式的书面程序组成，用于对以下工作提供技术和管理方面的指导与监督：识别并记录产品、成果、服务或部件的功能特征和物理特征；控制对上述特征的任何变更；记录并报告每一项变更及其实施情况；支持对产品、成果或部件的审查，以确保其符合要求。该系统包括文件和跟踪系统，并明确了为核准和控制变更所需的批准层次，包括变更控制系统 |  | 实施整体变更控制
9 | 工作授权系统 | 整个项目管理系统的一个子系统。它是一系列正式书面程序的集合，规定如何授权（委托）项目工作，以保证该工作由正确的组织、在正确的时间、以正确的顺序执行。工作授权系统包括发布工作授权所需的步骤、文件、跟踪系统以及审批层次 |  | 指导与管理项目工作
10 | 访谈 | 与干系人直接交流，通常是一对一 |  | 收集需求，确认范围
11 | 焦点小组会议 | 有主持人，分主题、分小组讨论 | 头脑风暴的一种 | 收集需求，确认范围
12 | 引导式讨论会 | 跨职能人员讨论：IT行业JAD（联合应用开发）；制造业QFD（质量功能部署,倾听客户的声音） |  | 收集需求、定义范围，确认范围
13 | 头脑风暴法 | 面对面，快，容易受别人影响；属于群体创新技术 |  | 收集需求，识别风险，确认范围
14 | 名义小组法 | 头脑风暴后，对创意进行排序；属于群体创新技术 |  | 收集需求，确认范围
15 | 德尔斐法 | 背靠背，匿名，客观，慢；属于群体创新技术 |  | 收集需求，识别风险，确认范围
16 | 思维导图 | 圆圈、创意、线连起来；属于群体创新技术 |  | 收集需求，确认范围
17 | 亲和图 | 大量创意，然后找关系，同类的放在一起；属于群体创新技术 |  | 收集需求，确认范围
18 | 多标准决策分析 | 做决策时需要考虑多重相互矛盾的标准，可以建立矩阵表格，基于多重标准作出决策；属于群体创新技术 | 决策分析时 | 收集需求，确认范围
19 | 群体决策技术 | 为达成某种期望结果而对多个未来行动方案进行评估 |  | 收集需求，确认范围，估算活动历时，估算成本
20 | 问卷调查 | 通过设计书面问题，向为数众多的受访者快速收集信息 | 受众众多、需要快速完成调查，并想要使用统计分析法 | 收集需求
21 | 观察 | 直接观察个人在各自的环境中如何开展工作和实施流程 | 产品使用者难以或不愿说明他们的需求 | 收集需求
22 | 原型法 | 先造出该产品的实用模型 | 符合渐进明细的理念 | 收集需求
23 | 系统交互图 | 把某个系统置于大背景中，用图形直观地展示该系统与其他系统之间的接口关系。例如，该系统从哪里获得输入，又会向哪里输出什么，该系统与周围环境是什么关系等等 |  | 收集需求
24 | 文件分析 | 从各种文件中识别并收集干系人的需求。可供分析的文件包括：商业计划，营销文献，协议，建议邀请书，现行流程，逻辑数据模型，业务规则库，应用软件文档，业务流程或接口文档，其他需求文档，问题日志，政策程序和法规文件 |  | 收集需求
25 | 产品分析 | 产品分解、系统分析、需求分析、系统工程、价值工程和价值分析 | 以产品为可交付成果的项目 | 定义范围
26 | 备选方案识别 | 头脑风暴、横向思维和配对比较，条条大路通罗马 |  | 定义范围、估算活动资源
27 | 分解 | 把项目可交付成果划分为更小的、更便于管理的组成部分 |  | 创建WBS（成果工作包）、定义活动（活动）
28 | 检查 | 开展测量、审查与核实等活动，来判断工作和可交付成果是否符合要求及产品验收标准 |  | 核实范围、控制质量
29 | 滚动式规划 | 近期详细、远期粗略，计划反复进行 |  | 定义活动，创建WBS,制定项目计划
30 | 模板 | 过去的经验总结 |  | 定义活动
31 | PDM紧前关系图 | 节点法AON，方框代表活动，箭线代表逻辑关系，ADM，CDM |  | 排序活动
32 | 确定依赖关系 | 硬逻辑（客观，无法改变）、软逻辑（考验项目经理创造力，最佳实践）、外部逻辑（依赖其他项目的活动，隐含着风险，可以包含硬逻辑或软逻辑） |  | 排序活动
33 | 提前&滞后 | 提前或推迟（如水泥抹平晾干）某个活动的开始日期，不改变本来的逻辑关系 |  | 排序活动、制定进度表、控制进度
34 | 网络模板 | 标准化网络，某部分可以称为子网络，适合项目中存在重复性的成果时 | 子网络在项目包含若干相同 或相似的可交付成果时尤其有用 | 排序活动
35 | 出版的估算数据 | 外部公司发布的生产率和资源单价 |  | 估算活动资源
36 | 自下而上估算 | 对活动估算，然后汇总到工作包，再汇总到项目总资源，比较准，比较慢 | 项目后期，有足够信息时 | 估算活动资源、估算成本
37 | 项目管理软件 | 不等于项目管理信息系统 | 编制资源估算 | 估算活动资源、控制进度、估算成本、控制成本
38 | 类比估算 | 以过去项目信息做基础来估算未来项目信息（历时、资源、成本） | 项目早期，信息不足时，自上而下。 | 估算活动历时、估算成本
39 | 参数估算 | 利用历史数据与其它变量的关系，生产率、成果数量，铺电缆200ft/小时 | 有参数模型，重复性工作，不适合创造类活动 | 估算活动历时、估算成本
40 | 三点估算以及标准差 | 用最悲观、最乐观、最可能三个来估算 | 有风险、没经验、不确定 | 估算活动历时、估算成本
41 | 储备分析 | 考虑应急储备（如缓冲时间或储备金）和/或管理储备 | 随项目进展可以调整 | 估算活动历时（time buffer）、估算成本（已知风险，应急储备）、制定预算（未知风险，管理储备）、控制风险（风险评估和储备金综合分析），控制成本
42 | 进度网络分析 | 包括CPM、关键链、资源平衡、假设情景分析等 |  | 制定进度表
43 | 关键路径法 | 不考虑资源限制的情况下，找出完成项目的最短时间 | 时间约束型项目 | 制定进度表
44 | 关键链：帕金森定律 | 关键路径-时差概念+时间缓冲+资源缓冲，越早越好 | 资源约束型关键路径法 | 制定进度表
45 | 资源平衡 | 确保资源使用量稳定均衡，往往会造成关键路径的变化 | 资源短缺时防止资源过载 | 制定进度表、控制进度
46 | 资源平滑 | 对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术，相对于资源平衡，资源平滑不会改变关键路径，完工日期也不会延迟 | 原计划各时段所需的资源数量相差很大 | 制定进度表、控制进度
47 | 资源优化技术 | 包括了资源平衡和资源平滑，通常先做资源平滑，再做资源平衡 |  | 制定进度表、控制进度
48 | 假设情景分析 | 考虑各种可能的情形，预测对项目目标的影响，属于建模技术 | 用来评估不利条件下的可行性 | 制定进度表、控制进度
49 | 模拟 | 基于多种不同的活动假设（通常使用三点估算的概率分布）计算出多种可能的项目工期，以应对不确定性，最常用的模拟技术为蒙特卡洛分析；属于建模技术 |  | 制定进度表、控制进度
50 | 建模技术 | 包括假设情景分析和模拟 |  | 制定进度表、控制进度
51 | 进度压缩 | 不改变范围情况下，缩短项目历时：赶工（那资源换时间，但逻辑关系不变）与快速跟进（调整逻辑关系，会增大风险） | 不能修改范围时，要求缩短时间 | 制定进度表、控制进度
52 | 进度计划编制工具 | 和项目管理软件一起使用，应该也是自动化的工具 | 加速进度表制定 | 制定进度表、控制进度
53 | 绩效审查 | 测量与对比分析进度绩效，可使用各种技术包括趋势分析，关键路径法，关键链法，挣值管理，偏差分析 |  | 控制进度
54 | 质量成本（COQ） | 一致、非一致成本（失败或缺陷成本）；一致中又分预防（培训）和评估（过程控制） |  | 估算成本、规划质量管理
55 | 卖方投标分析 | 让卖方先报价，预估项目大概花费成本 |  | 估算成本
56 | 成本汇总 | 以WBS中工作包为单位汇总，得出总成本 |  | 制定预算
57 | 历史关系 | 感觉就是参数估算或类比估算的基础 | 用来建参数估算的模型 | 制定预算
58 | 资金限制平衡 | 平衡资金支出，不要有很大起伏，财务部很喜欢 |  | 制定预算
59 | 挣值管理（EVM） | PV、EV、AC、CV、SV、CPI、SPI、EAC、ETC、TCPI，属于偏差分析的一种 |  | 控制成本
60 | 绩效审查 | 包括偏差分析（看节点）、趋势分析（一个区间段）、挣值绩效分析 |  | 控制成本
61 | 成本效益分析 | 对质量活动进行分析评估是否合适 |  | 规划质量管理
62 | 控制图 | 看过程是否稳定，7点规则、失控 | 追踪批量生产中的活动的过程是否稳定 | 规划质量管理、控制质量
63 | 标杆对照（基准对照） | 将项目与其它项目对比找差距、制定改进措施 |  | 规划质量管理，收集需求
64 | 实验设计（DOE） | 统计学方法，分析每个因素对开发的流程和产品的特定变量的影响 |  | 规划质量管理
65 | 统计抽样 | 从目标总体中选样本进行检查，在规划确定次数规模，在控制实施 | 节约成本，检查质量 | 规划质量管理、控制质量
66 | 流程图 | 显示某个过程中各步骤之间的关系 | 预测可能的质量问题 | 规划质量管理、控制质量
67 | 其它质量规划工具 | 头脑风暴、力场分析、名义小组、质量管理和控制工具 |  | 规划质量管理
68 | 质量管理和控制工具 | 亲和图，过程决策程序图（PDPC），关联图，树形图，优先矩阵，活动网络图，矩阵图 |  | 实施质量保证
69 | 质量审计 | 独立的结构化审查，由内外部审计师进行 | 找出最佳实践 | 实施质量保证
70 | 过程改进（过程分析） | 识别所需要改进的过程，包括根本原因分析 | 改进过程 | 实施质量保证
71 | 因果图 | 石川图、鱼骨图 | 用于识别根本原因 | 控制质量
72 | 直方图 | 显示特定情况的发生次数 |  | 控制质量
73 | 帕累托图 | 特殊的直方图，按每个情况发生次数排序，28原理，如银行存款28法则 | 指导有重点的采取纠正措施 | 控制质量
74 | 核查表（计数表） | 用于收集数据的查对清单，合理排列各种事项，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据 | 开展检查以识别缺陷时 | 规划质量管理，控制质量
75 | 散点图 | 显示两个变量（因变量、自变量）的关系 | 看是否有关联，接近对角线表示关系密切 | 控制质量
76 | 组织机构图（OBS） | 按组织部门排列下面列出工作包 |  | 规划人力资源管理
77 | 责任分配矩阵图（RAM） | 显示工作包（活动）和成员（资源）之间的关系，RACI | 可以分层或项目有很多小组的时候，适合人很多的时候 | 规划人力资源管理
78 | 人际交往 | 正式、非正式的行业、职业环境下的人际互动，有助于认识人才 | 挖角 | 规划人力资源管理
79 | 组织理论 | 个人、团队、组织的行为方式 |  | 规划人力资源管理
80 | 多标准决策分析 | 在组建团队过程中，经常需要使用团队成员选择标准。通过多标准决策分析，制定出选择标准，并据此对候选团队成员进行定级或打分。根据各种因素对团队的不同重要性赋予不同的权重。包括可用性，成本，经验，能力，知识，技能，态度，国际因素等等 | 组建团队时选择团队成员 | 组建项目团队
81 | 预分派 | 事先选定的，三种情况：竞标过程承诺、取决于特定技能、项目章程承诺 |  | 组建项目团队
82 | 谈判 | 就某个事情双方达成共识的过程 |  | 组建项目团队
83 | 招募 | 从外部招聘人员 |  | 组建项目团队
84 | 虚拟团队 | 为共同目标而努力可几乎大家不见面，凝聚力低，沟通麻烦 | 灵活组建团队 | 组建项目团队
85 | 人际关系技能 | 软技能：领导力，团队建设，激励，沟通，影响力，决策，政治和文化意识，谈判，建立信任，冲突管理，教练技术 |  | 建设项目团队、管理项目团队、管理干系人参与
86 | 培训 | 能够提高团队成员能力的活动 | 成员缺乏某个技能时 | 建设项目团队
87 | 团队建设活动 | 有专门和非专门之分，非正式沟通非常重要，需要持续进行 |  | 建设项目团队
88 | 基础规则 | 对成员可接受行为进行明确规定 |  | 建设项目团队
89 | 集中办公 | “紧密矩阵”，把许多或全部最活跃的项目团队成员安排在同一个物理地点（作战室）工作，以增强团队工作能力。 | 增加沟通和集体感 | 建设项目团队
90 | 认可与奖励 | 对优秀成员的行为给予认可和奖励，要根据对方需求进行奖励 | 马斯洛需求分析等 | 建设项目团队
91 | 人事测评工具 | 能帮助项目经理和项目团队洞察成员的优劣势，了解成员的偏好和愿望，如何与人交际等。如态度调查，细节评估，结构化面谈，能力测试及焦点小组讨论等 |  | 建设项目团队
92 | 观察与交谈 | 了解团队的工作表现和态度动态 |  | 管理项目团队
93 | 项目绩效评估 | 对成员表现进行评估 | 给成员建设性反馈、发现问题、确定目标 | 管理项目团队
94 | 冲突管理 | 解决项目冲突，合作/解决问题（综合考虑不同意见引导各方达成共识）、强制/命令（问题解决了，人际关系破坏了，通常在紧急情况下）、撤退/回避、缓和/包容（求同存异），妥协/调解（各让一步） | 项目环境中 | 管理项目团队
95 | 问题日志 | 书面的记录下来项目出现的问题 |  | 管理项目团队
96 | 干系人分析 | 系统收集和分析各种信息了解干系人的利益、影响、期望 | 项目随时进行 | 识别干系人
97 | 沟通需求分析 | 确定项目干系人的信息需求 |  | 规划沟通管理
98 | 沟通技术 | 要不要使用自动化工具，网络系统、视频会议等等 |  | 规划沟通管理，管理沟通
99 | 沟通模型 | 显示发送者和接受者 |  | 规划沟通管理，管理沟通
100 | 沟通方法 | 推式（发email)、拉式(在线课堂、网站）、交互式（开会） |  | 规划沟通管理、管理沟通，管理干系人参与
101 | 信息管理系统 | 用来管理和分发项目信息的工具，包括电子的、纸的、项目管理电子工具（门户网站） |  | 管理沟通，控制沟通，控制干系人参与
102 | 报告绩效 | 收集和发布绩效信息，包括状况报告，进展测量结果及预测结果，可以是简单的状态报告，也可以是详尽的报告 |  | 管理沟通
103 | 管理技能 | 指导与控制一群人协调他们行动实现目标 |  | 管理干系人参与
104 | 规划会议和分析 | 项目干系人、项目经理、团队成员、组织内负责风险的人一起开会 |  | 规划风险管理
105 | 文档审查 | 对项目文档（合同、计划、项目档案等）进行评估审查 |  | 识别风险
106 | 信息收集技术 | 头脑风暴、德尔斐、访谈、根本原因分析 |  | 识别风险
107 | 核对表分析 | 根据编制的风险识别清单来进行风险识别，优点快，缺点不够全面 |  | 识别风险
108 | 假设分析 | 检验之前的假设是否还成立，如果不成立就是风险 |  | 识别风险
109 | 图解技术 | 因果图、流程图、影响图 |  | 识别风险
110 | SWOT分析 | 从内部优势、劣势；外部机会和威胁不同角度进行分析 |  | 识别风险
111 | 概率与影响评估 | 分析风险发生可能性和后果 |  | 实施定性风险分析
112 | 概率影响矩阵 | 用来对比把某个风险放入，深灰色代表严重；中度灰色代表较轻 |  | 实施定性风险分析
113 | 风险数据质量评估 | 对风险识别分析所依据的数据进行评估开是否可信 |  | 实施定性风险分析
114 | 风险分类 | 根据WBS、根据阶段、根据干系人、根据RBS（类别）对风险分类 |  | 实施定性风险分析
115 | 风险紧迫性评估 | 评估哪些风险现在需要应对，哪些需要过一段时间应对 |  | 实施定性风险分析
116 | 数据收集与表现 | 包括访谈、概率分布（贝塔分布、三角分布） |  | 实施定量风险分析
117 | 敏感性分析 | 确定哪些风险对项目具有最大影响，用龙卷风图来表现 |  | 实施定量风险分析
118 | 预期货币价值（EMV） | 把各种可能的后果和概率相乘，常和决策树一起使用 |  | 实施定量风险分析
119 | 消极风险和威胁应对 | 回避、转移、减轻、主动或被动接受 | 负面风险 | 规划风险应对
120 | 积极风险和机会应对 | 开拓、提高、分享、接受 |  | 规划风险应对
121 | 应急应对策略 | 制定应急计划，当风险发生时再执行 |  | 规划风险应对
122 | 风险再评估 | 对现有评估、识别新风险、删除过去的风险，团队成员作的，内部人做的 |  | 控制风险
123 | 风险审计 | 评估风险管理过程的有效性，通常外部人来做 |  | 控制风险
124 | 技术绩效衡量 | 对技术成果和项目计划进行比较 |  | 控制风险
125 | 状态审查会 | 定义开会，顺便看风险状况 |  | 控制风险
126 | 自制外购分析 | 确定某个工作是团队自己完成还是外部采购 |  | 规划采购管理
127 | 市场调研 | 包括考察行业情况和供应商能力 |  | 规划采购管理
128 | 合同类型 | 固定价（范围明确时使用，买方风险小，卖方风险大，可以加激励、加经济调整考虑利率）、成本补偿类（买方参与最多，卖方风险小，有加成、有激励、有奖励-主观的·虚的）、时间材料合同（二者混合，谈判速度快） |  | 规划采购管理
129 | 投标人会议 | 买方向所有潜在卖方召开，要公平，让每个卖方对项目有清楚认识 |  | 实施采购
130 | 建议书评价技术 | 就是评标的方法 |  | 实施采购
131 | 独立估算 | 买方或找第三方编写，用作标杆来和投标人的报价进行对比 |  | 实施采购
132 | 广告 | 在报纸或网站宣传招标活动 |  | 实施采购
133 | 采购谈判 | 作为买方和卖方谈判，谈判技巧很重要，黑脸白脸，最终期限，有限授权，继承事实 |  | 实施采购，结束采购
134 | 合同变更控制系统 | 文书工作、跟踪系统、争议解决程序、审批层次 |  | 控制采购
135 | 采购绩效审查 | 根据合同对卖方审查业绩，结构化审查 |  | 控制采购
136 | 检查和审计 | 买方开展的，卖方需要支持 |  | 控制采购
137 | 绩效报告 | 用来向高层汇报说明卖方合同执行情况 |  | 控制采购
138 | 支付系统 | 说明如何给卖方付款，需要先确定卖方工作完成了 |  | 控制采购
139 | 索赔管理 | 就是针对争议性的变更如何进行管理，先按合同谈判，然后考虑仲裁，最后上法院 |  | 控制采购
140 | 记录管理系统 | 属于项目管理信息系统的一部分用来记录合同执行过程的文档 |  | 控制采购、结束采购
141 | 采购审计 | 对项目采购过程进行审查，找出经验和教训 |  | 结束采购